## 中央、省州资金
囊谦县2021年度财政衔接推进乡村振兴补助项目实施完成情况的公示
序号 | 资金文号 | 资金类别 | 资金额（万元） | 建议研究的资金使用计划 | 简要建设内容（具体内容以项目方案为准） | 投资估算（万元） | 拟列入年度资金投入额（万元） | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 资金类别 | 实施单位 | 年度完成情况及进度
1 | 青财农字〔2020〕2037号 | 扶贫发展 | 7597 | 三个示范村建设项目 | 为大桥村、果永村、青土村试点村的产业发展、基础设施及公共服务功能进行完善。主要建设内容为：新建围墙、大门，道路硬化，污水、雨水、入室给水管道及绿化工程 | 3000 | 930 |  |  | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 10%
2 |  |  |  | 囊谦县产业带动黑青稞啤酒厂功能提升完善项目 | 厂房、办公用房及库房增加外墙保温，共计3312㎡；办公用房彩钢坡560㎡；厂房及库房防水树脂瓦屋面1870㎡；改造60㎡公共卫生间一间及配套35m³玻璃钢化粪池1座；厂房内购置成品公厕一座；厂内维修供水管道200m；购置50m³保温储水箱1套、电锅炉设备1套及净水设备1套 | 280 | 180.94 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 90%
3 |  |  |  | 3.2021年度金融扶贫贷款贴项目 | 发放扶贫小额贷款财政贴息 | 600 | 600 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 完工
4 |  |  |  | 囊谦县黑青稞啤酒生产线引进采购安装项目 | 购置啤酒生产线 1 条，包括原料处理系统、糖化系统、发酵系统、 酵母扩培系统、 CIP 清洗系统站、工艺水罐系统、空压系统、过滤系统、 能源系统、控制系统以及灌装等设备 | 1892.2 | 1651 | 2021-09-01 | 2022-08-01 | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 70%
5 |  |  |  | 囊谦县乡村旅游“夜经济”创新创业风情街项目 | 原香达镇步行街市场整体亮化；市场顶棚阳光板封闭，面积1500㎡；市场外墙面粉刷，面积3000㎡；市场内制作木质售货亭10个、木质售货车5个；改造维修120㎡卫生间两间，市场内外供暖管沟管道新建改造安装。 | 248.6 | 157 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 90%
6 |  |  |  | 6.示范乡镇产业基地建设项目（香达镇） | 在香达镇实施示范乡镇产业基地建设项目 | 200 | 200 |  | 2022-08-01 | 中央衔接补助资金 | 香达镇 | 10%
7 |  |  |  | 7.乡村旅游示范村建设项目（香达镇香达村） | 在香达镇香达村实施乡村旅游示范村建设项目 | 250 | 250 |  | 2022-08-01 | 中央衔接补助资金 | 香达镇 | 10%
8 |  |  |  | 8.2021年囊谦县“两后生”接受中、高职教育补助项目 | 对囊谦县“两后生”接受中、高职教育进行补助.其中不包括2021年接受中、高职教育新生 | 839 | 839 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 完工
9 |  |  |  | 9.香达镇环境治理禁塑增收产业项目 | 购置200台可降解自主取袋机 | 136.06 | 136.06 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 中央衔接补助资金 | 香达镇 | 完工
10 |  |  |  | 10囊谦县东坝乡尕麦村规模性藏羊养殖项目 | 购买藏羊1000只，羊饲料，搭建暖棚、畜圈、储草棚等 | 200 | 200 | 2021-10-01 | 2022-08-01 | 中央衔接补助资金 | 东坝乡 | 完工
11 |  |  |  | 11.囊谦县藏药材加工车间建设项目 | 新建藏药加工车间 1 栋，总建筑面积 1697.76 ㎡，配套建设室外给排水、供电线路、供暖管网、道路地坪、绿化等 | 732.21 | 276 | 2021-09-01 | 2022-08-01 | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 20%
12 |  |  |  | 12.囊谦县七乡镇农村牧区饮水安全工程 | 新建2座引水口及3座蓄水池，其中10吨泉室2座、30吨蓄水池2座、50吨蓄水池1座、廊道维修1座、30吨蓄水池维修1座。砼路面拆除及恢复100米、检查井12座、分水井7座、入户井新建186座（其中维修13座）。引水主管共4876米、供水主管6864米、供水支管6689米、部分入户井配套接水池52个、入户管道6540米及水源保护等。新建机井16座，其中40米机井2座、45米机井4座、50米机井5座、60米机井5座 | 507 | 200 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 中央衔接补助资金 | 水务局 | 80%
13 |  |  |  | 13.囊谦县饲草料加工厂功能补充完善项目 | 新建饲料加工棚1栋、一层砌体桁架结构、建筑面积800㎡；库房1栋、一层钢架结构、建筑面积500㎡；水泥混凝土硬化道路及场地5000㎡；购置15kw饲草粉碎机1台、22kw固定打捆包膜机1台、CPC50叉车1台、76kw抓草车1台（另配容量1m³斗1只）、600马力运输车1辆、220马力运输车1辆、托盘500个、装卸运输皮带机1台、1.5kw切片机1台,购置95kw高效节能烘干机1台、5kw高位码垛机1台 | 480.5 | 320 | 2021-09-01 | 2022-08-01 | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 50%
14 |  |  |  | 14.囊谦县村级道路桥涵短板补齐项目 | 觉拉乡肖尚村新建水泥混凝土道路3.52km，整修原有砂路11.1km；吉尼赛乡吉来村盘尼巴社1-φ1.5m波纹管涵一道、拉翁村查秀社2-8.0m小桥一座、麦曲村久然社2-8.0m小桥一座。 | 430 | 172 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 10%
15 |  |  |  | 囊谦县生态牦牛、藏羊养殖示范基地 建设项目 | （1）引进优质牦牛、藏羊品种，共购买牦牛 2021 头，其中种牛 337 头，生产母牛（3～4 岁）1684 头；购买藏羊 6666 只，其中种公羊 215 只， 生产母羊（3～4 岁）6451 只。 （2）根据国营马场现有草场面积，考虑草场承载能力，根据《天然草 地合理载畜量的计算》，1 个羊单位每年需要天然草场的面积为 13～15 亩， 囊谦县生态牦牛、藏羊养殖示范基地建设项目 创鑫工程咨询股份有限公司 第 5 页 本项目 1 个羊单位每年需要天然草场的面积按 13 亩考虑，1 头牦牛所需草 场的面积为 4 个羊单位，则每年需要草场面积为 52 亩。国营马场现有草场 面积为 76200 亩，考虑草畜平衡及草场承载能力，可养殖牦牛 715 头，藏 羊 3000 只。其余牦牛和藏羊按各乡镇人口数分配至各乡镇，利用各乡镇合 作社现有资源进行养殖。 （3）根据牛羊占用面积（每只羊占用面积为 1.0～1.2 ㎡，每头牛占 用面积为 5 个羊单位，则每头牛占用面积为 5 ㎡），本项目新建畜棚 3 栋， 每栋建筑面积均为 800 ㎡，总建筑面积 2400 ㎡，以及建设相应的配套设施， 畜棚主要考虑在国营马场内建设，各乡镇合作社利用现有设施。 | 3869.1 | 1485 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 中央衔接补助资金 | 囊谦强农惠牧生态富民有限公司 | 10%
16 |  | 少数民族扶贫 | 310 | 1.囊谦县2021年第一批少数民族发展资金建设项目 | 一、吉曲乡加麻村交达囊牧场（5.244公里）；吉曲乡加麻村班沟牧场（1.98公里）；吉曲乡山荣村久红社管涵桥修建；毛庄乡麻永村（6.441公里）；白扎乡东帕村水渠维修项目（464米）；香达镇大桥村阿泽社河道治理项目 （两侧536米）；毛庄乡孜荣村吊桥加固项目；吉曲乡3*1.5米管涵桥架设 | 310 | 310 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 少数民族发展资金 | 民宗局 | 100%
17 | 青财农字〔2021〕544号 | 财政衔接推进乡村振兴补助 | 9979.24 | 1.2021年度生态管护员补助项目 | 为全县3164名草管员发放补助 | 6834.24 | 6834.24 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 省级衔接补助资金 | 自然资源局 | 100%
18 |  |  |  | 2.囊谦县2021年“雨露计划”短期技能培训 | 按照“有意愿的适龄脱贫人口劳动力家庭开展劳动技能培训,让有适龄劳动人口的脱贫家庭有1名技能劳动者”的扶贫政策,围绕2021年脱贫巩固提升,巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，拟完成630名有意愿的脱贫户劳动力培训,使其培训后能尽快帮助实现就近就地转移就业、实现“就业一人致富一户”的目的。 | 126 | 126 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 省级衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 100%
19 |  |  |  | 囊谦县农村公路财政扶贫乡村振兴衔接项目 | 建设道路总里程138.3公里，全线按四级公路（Ⅱ类）标准设计，设计速度15公里/小时，全线道路路基宽度4.5米，路面宽3.5米。两侧为0.5米路肩，其中毛庄乡嘎丁寺旅游公路、香达镇巴米村道路为水泥砼路面外，其余均为级配砂砾路面 | 2132.3203 | 860 | 2021-09-01 | 2022-10-01 | 省级衔接补助资金 | 交通局 | 70%
20 |  |  |  | 5.囊谦县乡村振兴环境综合整治项目 | 建设囊谦县全县城内水厕、垃圾分类转运站 | 2241.26 | 672 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 省级衔接补助资金 | 住建局 | 10%
21 |  |  |  | 5.囊谦县乡村振兴环境综合整治设备购置项目 | 购置垃圾压缩车、垃圾收集车、垃圾转运车、马路洗扫车、分类式垃圾箱等附属配套设施。 | 724 | 724 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 省级衔接补助资金 | 住建局 | 40%
22 |  |  |  | 囊谦县购置养护机械设备项目 | 购置养护机械29台，其中大型挖掘机1台，小型挖掘机1台、装载机1台，压路机1台，翻斗车12辆，板车2台，推土机1台 | 1699.5 | 763 | 2021-11-01 | 2022-06-01 | 省级衔接补助资金 | 交通局 | 10%
/ | 青财农字〔2021〕549号 | 财政衔接推进乡村振兴补助 | 3204 | 囊谦县生态牦牛、藏羊养殖示范基地 建设项目 | （1）引进优质牦牛、藏羊品种，共购买牦牛 2021 头，其中种牛 337 头，生产母牛（3～4 岁）1684 头；购买藏羊 6666 只，其中种公羊 215 只， 生产母羊（3～4 岁）6451 只。 （2）根据国营马场现有草场面积，考虑草场承载能力，根据《天然草 地合理载畜量的计算》，1 个羊单位每年需要天然草场的面积为 13～15 亩， 囊谦县生态牦牛、藏羊养殖示范基地建设项目 创鑫工程咨询股份有限公司 第 5 页 本项目 1 个羊单位每年需要天然草场的面积按 13 亩考虑，1 头牦牛所需草 场的面积为 4 个羊单位，则每年需要草场面积为 52 亩。国营马场现有草场 面积为 76200 亩，考虑草畜平衡及草场承载能力，可养殖牦牛 715 头，藏 羊 3000 只。其余牦牛和藏羊按各乡镇人口数分配至各乡镇，利用各乡镇合 作社现有资源进行养殖。 （3）根据牛羊占用面积（每只羊占用面积为 1.0～1.2 ㎡，每头牛占 用面积为 5 个羊单位，则每头牛占用面积为 5 ㎡），本项目新建畜棚 3 栋， 每栋建筑面积均为 800 ㎡，总建筑面积 2400 ㎡，以及建设相应的配套设施， 畜棚主要考虑在国营马场内建设，各乡镇合作社利用现有设施。 | / | 1413.8 | / | / | 中央衔接补助资金 | /
23 |  |  |  | 囊谦县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接发展村集体经济（40村农机购置）项目 | 购置604M型轮式拖拉机40辆、327液压翻转犁40台、12型旋耕施肥播种机40台、3.0A全喂入稻麦联合收割机40台，1804-D轮式拖拉机5辆、535液压翻转犁5台、250H型旋耕机5台、1600捡拾机5台。 | 1690.2 | 1690.2 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 90%
24 |  |  |  | 囊谦县香达村饮水巩固提升项目 | 新建从那荣沟水源地至坦荣蓄水池的DN300给水管4800米，给水检查井5座、给水阀门井4座、阀门4个、安全阀8个。 | 260 | 100 | 2021-09-01 | 2022-08-01 | 中央衔接补助资金 | 住建局 | 90%
25 |  | 少数民族扶贫 | 400 | 囊谦县香达镇大桥村村容村貌整治及民族团结大桥提升改造建设项目 | 新建102.63平方米公共卫生厕所一座，山体上采用钢架结构树立规格6米的藏汉双语大字10个；河畔用鹅卵石铺设尺寸为12米的大字14个，底部种植绿植；树立尺寸为9米*3米*2米的雕塑一座；山体时刻规格为30米*16.5米的党旗一面；建设彩虹门一座，规格为8米*6米*1.2米；建设尺寸为6米*4米*1.2米的照壁牌一座；建设观景长廊、休闲长廊689.56平方米；民族团结大桥亮化一座；建设停车场1400平方米，附带路灯，沉沙池。 | 624.03 | 400 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 少数民族发展资金 | 民宗局 | 100%
26 | 青财农字〔2021〕551号 | 项目管理费 | 96 | 2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 | 用于全县乡村振兴项目管理费用 | 96 | 96 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 100%
/ | 青财农字〔2021〕1388号 | 扶贫发展 | 995 | 2021年囊谦县“两后生”教育补助项目 | 对囊谦县“两后生”接受预科、大专、本科教育进行补助 | 803 | 803 | / | / | 省级衔接补助资金 | /
27 |  |  |  | 致富带头人培训 | 对全县33名致富带头能人进行培训 | 13.2 | 13.2 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 省级衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 80%
/ |  |  |  | 囊谦县生态牦牛、藏羊养殖示范基地 建设项目 | （1）引进优质牦牛、藏羊品种，共购买牦牛 2021 头，其中种牛 337 头，生产母牛（3～4 岁）1684 头；购买藏羊 6666 只，其中种公羊 215 只， 生产母羊（3～4 岁）6451 只。 （2）根据国营马场现有草场面积，考虑草场承载能力，根据《天然草 地合理载畜量的计算》，1 个羊单位每年需要天然草场的面积为 13～15 亩， 囊谦县生态牦牛、藏羊养殖示范基地建设项目 创鑫工程咨询股份有限公司 第 5 页 本项目 1 个羊单位每年需要天然草场的面积按 13 亩考虑，1 头牦牛所需草 场的面积为 4 个羊单位，则每年需要草场面积为 52 亩。国营马场现有草场 面积为 76200 亩，考虑草畜平衡及草场承载能力，可养殖牦牛 715 头，藏 羊 3000 只。其余牦牛和藏羊按各乡镇人口数分配至各乡镇，利用各乡镇合 作社现有资源进行养殖。 （3）根据牛羊占用面积（每只羊占用面积为 1.0～1.2 ㎡，每头牛占 用面积为 5 个羊单位，则每头牛占用面积为 5 ㎡），本项目新建畜棚 3 栋， 每栋建筑面积均为 800 ㎡，总建筑面积 2400 ㎡，以及建设相应的配套设施， 畜棚主要考虑在国营马场内建设，各乡镇合作社利用现有设施。 | / | 178.8 | / | / | 省级衔接补助资金 | /
/ |  | 小计 | 995 | / | / | 816.2 | 995 | 44409 | / | /
28 | 青财农字〔2021〕1391号 | 评估补助 | 40 | 扶贫资产评估工作补助 | 委托有资质的第三方机构对全县扶贫资产开展评估工作 | 40 | 40 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 省级衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 100%
29 | 青财农字〔2021〕1538号 | 财政衔接推进乡村振兴补助 | 1800 | 囊谦县东坝乡人畜饮水补针点睛项目 | 该项目主要任务为采取小口机井供水方式，解决囊谦县东坝乡共100个供水区，项目涉及共211户1473人，大牲畜10539头（只）的生活饮水问题，新建机井100眼，其中40m机井9眼、50m机井37眼、60m机井42眼、80m机井12眼 | 990.67 | 473 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 中央衔接补助资金 | 水务局 | 10%
30 |  |  |  | 囊谦县着晓乡人畜饮水补针点睛项目 | 囊谦县着晓乡巴尕村、优永 存、尖作村、交西村、茶哈村和班多村共 6 个行政村 65 个社（畜群小组）239 户 1759 人、15860 头牲畜的饮水安全问题。以改善当地牧民的生产生活条件，促进地区经济 的发展。 该工程采用机井供水方式。通过工程功能分析，主要为机井工程。工程新建机井 利品峰建设工程有限公司 5 囊谦县着晓乡人畜饮水补针点睛项目 6 利品峰建设工程有限公司 129 座，其中 30m 机井 14 座、40m 机井 42 座、50m 机井 41 座、60m 机井 25 座、80m 机井 7 座。 | 1048.76 | 475 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 中央衔接补助资金 | 水务局 | 10%
/ |  |  |  | 囊谦县购置养护机械设备项目 | 购置养护机械29台，其中大型挖掘机1台，小型挖掘机1台、装载机1台，压路机1台，翻斗车12辆，板车2台，推土机1台 | / | 852 |  |  | 中央衔接补助资金 | 交通局

## 县级配套资金
2021年度脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴县级财政专项预算表
序号 | 脱贫攻坚预算名称 | 建设内容 | 资金额度（万元） | 资金支出情况（万元） | [11 empty] | 支出率（%） | 剩余资金（万元） | 备注
|  |  |  | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 | 第五批 | 第六批 | 第七批 | 第八批 | 第九批 | 第十批 | 第十一批 | 合计
1 | 县乡脱贫攻坚档案资料管理费用 | 县乡脱贫攻坚档案资料规范整理装订移交和存档 | 10.5 | 资金支出情况（万元） 第一批: 10.5; 资金支出情况（万元） 合计: 10.5 | 100% | 0
2 | 囊谦县易地扶贫扶贫搬迁基础短板补齐项目 | 囊谦县瓦作村生态畜牧业农牧民专业合作社 | 15.5 | 资金支出情况（万元） 第一批: 15.5; 资金支出情况（万元） 合计: 15.5 | 100% | 0
3 | 囊谦县易地扶贫扶贫搬迁基础短板补齐项目 | 白扎乡也巴村异地搬迁河岸护脚墙建设 | 162.34 | 资金支出情况（万元） 第一批: 0.5; 资金支出情况（万元） 第二批: 0.61; 资金支出情况（万元） 第三批: 107; 资金支出情况（万元） 第四批: 41.9519; 资金支出情况（万元） 第五批: 0.45; 资金支出情况（万元） 第十一批: 11.8281; 资金支出情况（万元） 合计: 162.34 | 100% | 0 |  | 单位名称：青海中智同会计事务所（普通合伙）；单位账号：105050218311；开户行：中国银行股份有限公司西宁市物流园区支行
4 | 囊谦县易地扶贫扶贫搬迁基础短板补齐项目 | 囊谦县白扎乡巴麦村旅游扶贫人饮工程 | 38.64 | 21 | 1.23 | 7.9701 | 0.1 | 1 | 0.12 |  |  |  |  | 7.2199 | 38.64 | 100% | 0 |  | 单位名称：青海中智同会计事务所（普通合伙）；单位账号：105050218311；开户行：中国银行股份有限公司西宁市物流园区支行
5 | “十三五”易地扶贫搬迁项目后续管理费 | 攻坚期易地扶贫搬迁项目房不动产权办证测绘、证书工本及资料印制费 | 65.945 | 资金支出情况（万元） 第一批: 65.945; 资金支出情况（万元） 合计: 65.945 | 100% | 0
6 | 县文化广场产业商铺项目建设短板资金 | 用于县文化广场产业商铺项目短板建设 | 361.62 | 资金支出情况（万元） 第一批: 361.62; 资金支出情况（万元） 合计: 361.62 | 100% | 0
7 | 吉曲乡瓦卡村人饮工程维护扩能 | 吉曲乡瓦卡村人饮工程维护扩能 | 11.5 | 资金支出情况（万元） 第一批: 11.5; 资金支出情况（万元） 合计: 11.5 | 100% | 0
8 | 吉尼赛麦曲村要尔格社电线架设项目 | 吉尼赛麦曲村要尔格社 | 17.6 | 资金支出情况（万元） 第一批: 17.6; 资金支出情况（万元） 合计: 17.6 | 100% | 0
9 | 脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴工作自查自检评估、观摩交流 |  | 100 | 资金支出情况（万元） 第一批: 59.8; 资金支出情况（万元） 第二批: 12.86; 资金支出情况（万元） 第三批: 12; 资金支出情况（万元） 第四批: 1.92; 资金支出情况（万元） 第五批: 1.652; 资金支出情况（万元） 第六批: 11.768; 资金支出情况（万元） 合计: 100 | 100% | 0 |  | 单位名称：青海中智同会计事务所（普通合伙）；单位账号：105050218311；开户行：中国银行股份有限公司西宁市物流园区支行
10 | 囊谦县易地扶贫扶贫项目用地补划 |  | 65 | 资金支出情况（万元） 第一批: 27.6; 资金支出情况（万元） 第二批: 37.4; 资金支出情况（万元） 合计: 65 | 100% | 0 |  | 单位名称：青海中煤地质工程有限责任公司；单位账号：63050138360500000116；开户行：中国建设银行股份有限公司西宁文逸路支行
11 | 脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴工作衔接项目管理费 | 领导小组办公室运转、行业扶贫管理、下乡调研、人员聘用、车辆租赁维护；脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴工作宣传、报道、 资料印刷、制作等 | 242.4401 | 20.5615 | 9.8704 | 4.5 | 17.5559 | 65.945 | 0.6846 | 12 | 7.368 | 5.88 | 43.48 | 16 | 203.8455 | 84.08% | 38.5946 |  | 单位名称：青海文琅商贸有限公司；单位账号：2806005609000039495；开户行：中国工商银行西宁市中庄支行
12 | 囊谦县吉曲乡山荣村易地扶贫搬迁安置点防洪及道路项目 | 河道治理750米，硬化道路1615.4平方米，室外太阳能路灯22盏。 | 268.2 | 38.05 | 5.5 | 132 | 6.25 | 60 | 1 | 0.87 | 0.66 |  |  |  | 244.33 | 91.1% | 23.87
13 | 囊谦县东坝乡果永村易地扶贫搬迁安置点功能完善项目 | 建设安置点广场一处，包括花砖广场2800平方米、挡墙1200立方米、休闲椅14座、健身器材12组、太阳能路灯12盏、树31棵、防护栏杆230米，旱厕1座、建筑面积59.09㎡。 | 267.33 | 6.26 | 5.5 | 2.31 | 59 | 1 | 0.86 | 0.66 |  |  |  |  | 75.59 | 28.28% | 191.74
|  |  | 1626.6151 | 612.1265 | 61.9704 | 131.4701 | 61.5278 | 69.047 | 12.5726 | 12 | 7.368 |  | 43.48 | 35.048 | 1052.4905 | 64.7% | 574.1246
1626.6151
0