## Sheet1
囊谦县2020年项目完成情况统计表
| 资金来源 | 文号 | 下达资金总额 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资及资金来源（万元） | 计划开工时间 | 完成情况及进度 | 计划完工时间 | 资金类别 | 实施单位
1 | 第一批中央专项扶贫资金 | 青财农字[2019]2106号 | 16315 | 光伏电站建设项目 | 全县28个贫困村治多集中光伏电站建设 | 6541 | 2020-04-01 | 已完工 | 2020-10-01 | 扶贫发展（三区三州） | 扶贫局
2 |  |  |  | 金融扶贫贷款贴息 | 对十乡镇69个村发放扶贫小额贷款财政贴息 | 98.68 | 2020-04-01 | 95% | 2020-10-01 | 扶贫发展（三区三州） | 扶贫局
3 |  |  |  | 香达镇大桥村阿则社美丽乡村硬化道路工程项目 | 路基工程、混泥土路面工程6km， | 21.76 | 2020-05-02 | 已完工 | 2020-12-01 | 扶贫发展（三区三州） | 县交通局
4 |  |  |  | 囊谦县产业培训基地配套亮化项目 | 对我县产业培训基地进行配套亮化 | 25 | 2020-05-02 | 10% | 2020-12-01 | 扶贫发展（三区三州） | 扶贫局
5 |  |  |  | 囊谦县香达镇大桥村旅游产业扶贫拓展和功能完善项目 | 木栈道216米，建设游泳馆一座300平方，景区大门一个。柴油发电机一台及电线。 | 105 | 2020-05-02 | 10% | 2020-12-01 | 扶贫发展（三区三州） | 扶贫局
6 |  |  |  | 饮水补短板项目 | 用于全县人畜饮水巩固提升项目 | 19.56 | 2020-05-02 | 10% | 2020-12-01 | 扶贫发展（三区三州） | 水务局
7 |  |  |  | “雨露计划”贫困大学生补助 | 对十乡镇69个村2019、2020年度在校全日制中专以上的建档立卡贫困进行补助。 | 1957 | 2020-04-01 | 95% | 2020-10-01 | 扶贫发展（三区三州） | 扶贫局
8 |  |  |  | “雨露计划”建档立卡贫困劳动力短期技能培训 | 多家培训机构在囊谦县对十乡镇69个村1600名有意愿参加技能培训的建档立卡贫困户及录入建档立卡系统的边缘户开展缝纫、烹饪、汽车修理、摩托修理、美发、民族手工艺等培训。 | 320 | 2020-04-01 | 85% | 2020-11-01 | 扶贫发展 | 扶贫局
9 |  |  |  | 青年创业致富带头人培训 | 在县扶贫产业园为对十乡镇69个村青年创业人员进行培训。 | 58 | 2020-04-01 | 60% | 2020-11-01 | 扶贫发展 | 扶贫局
10 |  |  |  | 励志奖励项目 | 对十乡镇69个村2019年度光荣脱贫户发放三轮车127辆。 | 190 | 2020-04-01 | 95% | 2020-11-01 | 扶贫发展（三区三州） | 扶贫局
11 |  |  |  | 扶贫到户产业项目 | 对属性调整后的贫困户8059人实施到户产业项目计划在西宁购置商铺后承包经营给开发商收取商铺租金，让群众收益。 | 5311.6 | 2020-04-01 | 已完工 | 2020-12-01 | 扶贫发展（三区三州）2797 | 扶贫局
12 |  |  |  | 易地扶贫搬迁后续扶持产业车间建设项目 | 新建扶贫车间一栋1082.52㎡ | 46.4 | 2020-04-01 | 90% | 2020-12-01 | 扶贫发展 | 扶贫局
13 |  |  |  | 觉拉乡尕少村至四红村通村道路硬化工程 | 尕少村至四红村通村道路进行硬化5.6公里 | 395 | 2020-04-01 | 90% | 2020-12-01 | 以工代赈（三区三州） | 发改局
14 |  |  |  | 香达镇东才西村通村道路建设项目 | 新建东才西村通村硬化道路1.93KM | 282 | 2020-04-01 | 95% | 2020-12-01 | 以工代赈（三区三州） | 发改局
15 |  |  |  | 觉拉乡尕少村沟道治理工程 | 对尕少村沟道进行治理，岸堤整治防护1296米 | 494 | 2020-04-01 | 90% | 2020-12-01 | 以工代赈（三区三州） | 发改局
16 |  |  |  | 囊谦县2020年第一批少数民族发展资金项目 | 吉曲乡嘉麻村班沟社牧场道路维修4.886公里，配套1米涵管9道；白扎乡吉沙村仲青社阳奇牧场道路维修4.069公里，配套1米涵管6道；着晓路4.156公里，配套1米涵管6道；白扎乡生达村得麦社新建4×8小桥一座；白扎乡吉沙村东帕村新建3×1米、2×1米管涵两座；孕羊乡色青村冰孕牧场道路维修10公里配套1米涵管1道；孕羊乡茶摊村达强南牧场道路维修6公里配套1米涵管10道；基尼赛拉刚村牧场道路维修8.779公里配套1米涵管12道。 | 450 | 2020-04-01 | 95% | 2020-12-01 | 少数民族（三区三州）400 | 民宗局
17 | 第一批省级专项扶贫资金 | 青财农字[2020]264号 | 230 | 旅游扶贫功能完善项目 | （1）吉曲乡瓦卡村旅游扶贫项目点新建旱厕60㎡及购置已建温泉宾馆内的设施设备。（2）香达镇达桥村旅游扶贫项目点新建接待餐厅184.78㎡及配套设施。（3）吉尼赛乡麦曲村旅游扶贫项目点新建63.00kWp光伏电站。 | 230 | 2020-04-01 | 90% | 2020-12-01 | 扶贫发展 | 扶贫局
18 | 第二批省级专项扶贫资金 | 青财农字[2020]301号 | 3000 | 2020年囊谦县扶贫产业发展项目（生态畜牧业发展） | 新增畜棚9100平方米，新增饲草料储备库500平方米，青贮池4000立方米，购置粪污资源化利用设备 | 3000 | 2020-02-01 | 95% | 2020-10-01 | 扶贫发展 | 农牧局
|  |  | 52 | 易地扶贫搬迁后续扶持产业车间建设项目 | 新建扶贫车间一栋1082.52㎡ | 52 | 2020-04-01 | 90% | 2020-12-02 | 扶贫发展 | 扶贫局
19 | 第三批省级专项扶贫资金 | 青财农字[2020]378号 | 24 | 易地扶贫搬迁村史馆建设项目 | 冷日村、也巴村、果永村、山荣村4处建设村史馆 | 24 | 2020-04-01 | 已完工 | 2020-12-03 | 扶贫发展 | 扶贫局
20 | 生态管护员补助资金 | 青财农字[2020]309号 | 6834.24 | 生态管护员补助项目 | 为全县3164名生态管护员进行补助 | 6834.24 | 2020-04-01 | 已完工 | 2020-12-04 | 扶贫发展 | 农牧局
21 | 第二批中央财政扶贫资金 | 青财农字（2020）477号 | 1631 | 囊谦县2020年第二批少数民族发展资金项目 | 白扎乡东帕村拉果社牧场道路维修2.56公里，配套管涵；白扎乡垃圾场道路维修1.224公里，配套管涵；吉曲乡山荣村久火社道路维修0.827公里，配套管涵；着晓乡巴村然青社道路维修2.667公里，配套管涵；香达镇香达村多南社修建10×1.5米管涵桥一座。 | 220 | 2020-04-02 | 95% | 2020-12-06 | 少数民族 | 民宗局
|  |  |  | 旅游扶贫功能完善项目 | （1）吉曲乡瓦卡村旅游扶贫项目点新建旱厕60㎡及购置已建温泉宾馆内的设施设备。（2）香达镇达桥村旅游扶贫项目点新建接待餐厅184.78㎡及配套设施。（3）吉尼赛乡麦曲村旅游扶贫项目点新建63.00kWp光伏电站。 | 71 | 2020-04-01 | 10% | 2020-12-06 | 扶贫产业发展资金 | 扶贫局
22 |  |  |  | 扶贫产业园供热锅炉房项目 | 扶贫产业园新建294㎡的锅炉房一栋及采购2400kw的电锅炉及配套设备. | 720 | 2020-04-01 | 30% | 2020-12-06 | 扶贫产业发展资金 | 扶贫局
23 |  |  |  | 黑青稞种植繁育基地建设项目 | 新建300平方米黑青稞库房一栋；购置454型拖拉机3台，旋耕机3台，犁3台；对前多村1200亩流转土地进行机械深松；购置有机肥240吨改良土壤；购买黑青稞种子12000kg | 100 | 2020-08-01 | 35% | 2021-07-06 | 扶贫产业发展资金 | 扶贫局
24 |  |  |  | 扶持拉图图热企业发展项目 | 购置全自动开料机一台、全自动封边机一台、自动排钻一台、木工装修工具3套 | 30 | 2020-05-01 | 已完工 | 2020-12-06 | 扶贫产业发展资金 | 扶贫局
25 |  |  |  | 扶持慈行培训职业技术学校项目 | 购置铅处理设备1台、新建100平方米藏药库房1栋 | 30 | 2020-05-01 | 10% | 2020-12-06 | 扶贫产业发展资金 | 扶贫局
26 |  |  |  | 残疾人康复基地扩建项目 | 扩建我县残疾人康复基地760平方米的智能化温棚。 | 20 | 2020-05-01 | 95% | 2020-12-06 | 扶贫产业发展资金 | 扶贫局
27 |  |  |  | 易地扶贫搬迁扶贫车间建设项目 | 吉曲乡山荣村、香达镇冷日村新建4栋车间及室外配套，车间总建筑面积1194.28㎡，每栋车间建筑面积均为298.57㎡。其中：吉曲乡山荣村建筑面积597.14㎡，香达镇冷日村建筑面积597.14㎡。 | 420 | 2020-05-01 | 80% | 2020-12-06 | 扶贫产业发展资金 | 扶贫局
| 关于下达脱贫攻坚补短板综合财力补助资金的通知 | 玉财农字【2020】619号 | 338 | 易地扶贫搬迁后续扶持产业车间建设项目 | 新建囊谦县易地扶贫搬迁后续扶持产业车间一栋1082.52㎡。 | 230 | 2020-07-01 | 已完工 | 2020-12-01 | 扶贫发展 | 囊谦县扶贫局
29 |  |  |  | 吉曲乡山荣村幼儿园附属配套设施项目 | 幼儿园围墙240m、大门1座、院内地坪600㎡ | 34 | 2020-07-02 | 已完工 | 2020-12-02 | 扶贫发展 | 囊谦县扶贫局
30 |  |  |  | 贫困劳动力就业及产销对接项目 | 贫困劳动力技能培训转移就业扶贫补助 | 74 | 2020-07-03 | 已完工 | 2020-12-03 | 扶贫发展 | 囊谦县扶贫局

## Sheet2
囊谦县续建项目统计表
填报单位（盖章）： |  |  |  | 时间：
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资及资金来源（万元） | 开工时间 | 形象进度 | 计划完工时间 | 备注
0